Перейти к основному содержимому

К этому моменту у вас уже есть рабочая формулировка темы, первичный анализ источников, понимание ограничений и ресурсов, а также краткое обоснование актуальности темы. С этим описанием уже можно начинать поиск научного руководителя для вашей будущей ВКР. В гайде разобрали, на что стоит обратить внимание при поиске научного руководителя. Если вы уже определились и договорились с научным руководителем, сообщите об этом на почту команде ВКР onlinemasters@mephi.ru до 26 октября.

Ваш исследовательский замысел нужно постепенно превратить в последовательный план действий, и первое с чем стоит определиться, это цели и задачи будущей работы.

Перейти к основному содержимому

В обычной учебной работе легко спутать цель с намерением автора. Например, студент пишет: «Цель работы состоит в изучении методов обнаружения фишинга». Такая формулировка сообщает, чем он будет заниматься, но не показывает, к какому результату должен привести этот процесс.

В исследовании цель нужна именно для фиксации ожидаемого результата. Она отвечает на вопрос «что должно быть получено в результате работы?» Поэтому цель тесно связана с проблемой, которую вы сформулировали раньше, и с тем результатом, который хотите получить.

Если проблема состоит в том, что существующие методы обнаружения LLM-сгенерированного фишинга дают неодинаковые результаты на разных типах данных, цель может быть связана не с «изучением фишинга», а со сравнительной оценкой методов и определением условий их устойчивого применения.

Задачи раскладывают движение к цели на несколько необходимых шагов. Хорошая задача всегда нужна для достижения цели и дает промежуточный результат, который будет использован дальше. Если задачу можно удалить, а цель все равно достигается, скорее всего, это лишнее действие, а не исследовательская задача.

Самый простой способ проверить цель состоит в том, чтобы представить конец работы. Что именно вы сможете предъявить и обосновать после завершения исследования? Если ответ звучит как «я изучил литературу», «я разработал приложение» или «я провел эксперимент», это пока описание процесса.

Цель - это итоговый результат, который планируется получить в ходе работы, отвечающий на вопрос: «Зачем проводится исследование и к какому выводу нужно прийти?»

Цель становится исследовательской, когда в ней появляется то, что будет определено, оценено, обосновано, разработано и проверено. При этом важно не обещать результат, который заранее неизвестен. Например, формулировка «повысить точность модели на 20 процентов» некорректна, если вы еще не проводили эксперимент и не знаете, возможен ли такой эффект.

Слабая цель: «Изучить методы обнаружения фишинговых сообщений».

Более сильная формулировка: «Сравнить методы обнаружения фишинговых сообщений, сгенерированных большими языковыми моделями, и определить условия, при которых они сохраняют качество детектирования». Во втором случае понятен ожидаемый исследовательский результат.

Цель не обязана начинаться со слова «разработать». В технических ВКР это слово встречается часто, но разработка сама по себе еще не делает работу исследовательской. Если вы создаете алгоритм, методику, модель или приложение, в цели желательно показать не только факт создания, но и то, для решения какой проблемы и с какой последующей проверкой это делается.

Например, тема связана с веб-приложением для анализа эмоционального состояния партнеров. Формулировка «разработать веб-приложение» описывает продукт. Исследовательская цель может звучать так: «Разработать и апробировать способ визуализации изменений эмоционального состояния партнеров в веб-приложении и оценить, помогает ли он точнее интерпретировать повторяющиеся изменения в коммуникации». Здесь продукт становится средством проверки исследовательской идеи.

Перейти к основному содержимому

Цель не стоит придумывать отдельно от уже проделанной работы. Возьмите актуальность и найдите в ней последнее смысловое звено. Какое конкретное затруднение вы считаете существенным? Чего не хватает в существующих исследованиях или практике? Именно эта точка должна быть отражена в цели.

Предположим, в актуальности вы написали, что системы статического анализа широко используются в CI/CD, но разные политики блокировки могут одновременно влиять на скорость pipeline и количество выявленных дефектов. Тогда цель не должна быть общей, например «изучить DevSecOps». Логичнее сформулировать ее как сравнительную оценку нескольких политик и определение условий, при которых достигается приемлемый баланс между безопасностью и скоростью разработки.

Можно использовать следующую формулу:

[Глагол действия] + [объект исследования] + [условия / среда / контекст или ожидаемый практический эффект]

Проверьте логическую цепочку формулировки цели: проблема должна объяснять, зачем нужна цель, а цель должна показывать, какой ответ вы рассчитываете получить. Если между ними нет прямой связи, вероятно, либо проблема сформулирована слишком широко, либо цель ушла в сторону.

Исследовательские цели могут быть устроены по-разному. Это зависит от того, что вы делаете в работе. В одних ВКР основной результат связан со сравнением, в других с разработкой и проверкой собственного решения, в третьих с адаптацией известного метода к новому контексту.

| Глаголы для формулировки цели | Контекст | Пример |
| --- | --- | --- |
| Сравнить и определить | сопоставление несколько подходов по единым критериям | Сравнить методы обнаружения дрейфа данных и определить условия, в которых каждый из них наиболее чувствителен |
| Разработать и проверить | создание собственный метод, алгоритм, модель или прототип | Разработать метод ранжирования событий безопасности и проверить его влияние на долю ложных срабатываний |
| Адаптировать и оценить | перенос известного подхода в новый контекст | Адаптировать метод интерпретации ML-модели к задаче выявления аномалий и оценить его применимость |
| Выявить и обосновать | создать систему факторов, критериев и закономерностей | Выявить факторы, влияющие на деградацию модели при изменении распределения данных, и обосновать критерии мониторинга |

Цель почти всегда содержит не только действие, но и ожидаемый интеллектуальный результат. Если после чтения цели непонятно, что станет новым результатом работы, формулировку нужно уточнить.

Перейти к основному содержимому

Задача исследования представляет собой необходимый промежуточный шаг, без которого цель не может быть достигнута. Обычно в магистерской ВКР достаточно трех-пяти задач. Большее количество часто возникает из-за того, что студент начинает записывать в этот раздел все действия подряд.

«Найти статьи», «изучить документацию», «написать код», «построить графики» могут быть шагами в работе, но сами по себе они описывают операционные действия. Исследовательские задачи формулируются на более содержательном уровне: проанализировать существующие подходы, определить критерии сравнения, разработать или адаптировать метод, провести экспериментальную проверку, сопоставить результаты.

Если вы собираетесь сравнить два алгоритма обнаружения аномалий, задачей может быть «определить критерии и метрики сравнительной оценки алгоритмов». А действиями внутри этой задачи станут выбор precision, recall и F1-score, подготовка кода расчета и построение таблицы результатов.

Задачи становятся основой структуры ВКР, по ним далее формулируется ваш план действий. Каждая крупная задача должна приводить к содержательному результату, который затем можно описать в главе или разделе.

Во многих технических исследованиях задачи разворачиваются примерно по одной логике.

Сначала нужно понять состояние проблемы и существующие решения. Затем определить, что именно будет сравниваться, изменяться или разрабатываться. После этого появляется собственный метод, модель, алгоритм, архитектурное решение или процедура. И только затем его можно реализовать и проверить на данных, стенде или практическом кейсе.

Для темы о детектировании LLM-фишинга задачи могут идти так: сначала систематизировать существующие подходы и критерии оценки, затем определить набор сравниваемых методов и схему эксперимента, после этого подготовить набор данных и реализовать процедуру сравнения, а затем провести эксперимент и интерпретировать результаты. Эти задачи связаны, потому что результат каждой становится входом для следующей.

Одна из самых частых ошибок возникает, когда в списке задач смешиваются разные уровни. Например, рядом стоят «проанализировать методы», «написать программу», «построить диаграмму» и «оценить эффективность». Формально все пункты звучат как действия, но только часть из них отражает исследовательскую логику.

| Уровень | Значение | Пример |
| --- | --- | --- |
| Задача | Содержательный шаг к цели | Сравнить существующие методы обнаружения аномалий по выбранным критериям |
| Действие | Конкретная операция внутри задачи | Рассчитать precision, recall и F1-score |
| Продукт | То, что остается после выполнения задачи | Сравнительная таблица и вывод о сильных и слабых сторонах методов |

Полезно проверять каждую задачу вопросом: какой содержательный результат появится после ее выполнения? Если ответ ограничивается файлом, кодом, диаграммой или списком литературы, вероятно, задача сформулирована слишком операционно.

В задачах хорошо работают глаголы, которые обозначают исследовательское действие и позволяют проверить результат. Например, «проанализировать», «сравнить», «выявить», «определить», «обосновать», «разработать», «адаптировать», «проверить», «оценить».

Но сам глагол не спасает слабую формулировку. «Проанализировать информацию по теме» по-прежнему слишком расплывчато. Лучше указать, что именно анализируется и ради какого промежуточного результата: «проанализировать существующие методы обнаружения LLM-сгенерированного фишинга и выделить критерии их сравнения».

Так же осторожно нужно использовать «изучить» и «рассмотреть». Эти слова часто означают только процесс чтения. В задаче желательно показать, что должно измениться после этого изучения. Например, вместо «изучить существующие подходы» можно написать «сопоставить существующие подходы и выделить ограничения, значимые для дальнейшей экспериментальной проверки».

Перейти к основному содержимому

После формулирования задач полезно провести обратную проверку. Представьте, что каждая задача выполнена. Достаточно ли полученных результатов, чтобы утверждать, что цель достигнута? Если нет, значит, отсутствует необходимый шаг.

Затем проведите проверку в другую сторону. Возьмите каждую задачу и спросите: если убрать ее из исследования, что потеряется? Если ничего существенного, задача, вероятно, лишняя.

Цель: «Разработать и экспериментально проверить метод приоритизации событий безопасности, позволяющий сократить долю низкоприоритетных срабатываний, попадающих к аналитику». Если среди задач есть только анализ литературы, разработка метода и написание программного прототипа, логика неполна. Не хватает экспериментальной проверки. Без нее нельзя сделать вывод о том, достигается ли заявленный результат.

Хороший набор задач напоминает цепочку, где каждый следующий шаг опирается на предыдущий. При этом формулировки должны быть достаточно самостоятельными: одну задачу не стоит разбивать на пять мелких технических операций.

Рассмотрим тему «Сравнительная оценка методов обнаружения фишинговых сообщений, сгенерированных большими языковыми моделями». Проблемная ситуация может быть сформулирована так: существующие методы обнаружения фишинга показывают хорошие результаты на известных наборах данных, но их устойчивость к более вариативным текстам, созданным современными генеративными моделями, остается неоднозначной. Предлагаем цель: «Сравнить методы обнаружения фишинговых сообщений, сгенерированных большими языковыми моделями, и определить условия, при которых они сохраняют качество детектирования».

Из такой цели логично следуют несколько задач:

- проанализировать существующие методы и выделить критерии сравнения;

- определить схему эксперимента и сформировать набор данных;

- содержащий традиционные и LLM-сгенерированные сообщения;

- реализовать или настроить выбранные методы, провести экспериментальную оценку;

- сравнить результаты и определить ограничения применимости каждого подхода.

Обратите внимание: в этой логике нет отдельной задачи «найти статьи» или «написать код». Эти действия существуют, но они встроены в более содержательные исследовательские задачи.

Перейти к основному содержимому

Технические ВКР часто включают разработку. Здесь особенно важно не подменить исследование производственным заданием.

Предположим, тема звучит как «Разработка веб-приложения для повышения взаимопонимания в паре через отслеживание и анализ циклов эмоционального и психологического состояния». Если цель сформулировать просто как «разработать веб-приложение», исследовательский результат остается неясным.

Более содержательная цель может быть связана с разработкой и проверкой способа представления данных: «Разработать и апробировать способ отслеживания и визуализации изменений эмоционального состояния партнеров в веб-приложении и оценить его полезность для интерпретации повторяющихся изменений в коммуникации».

Тогда задачи будут включать анализ существующих подходов к фиксации и представлению состояния, определение требований к данным и визуализации, разработку прототипа, проведение пользовательской апробации и анализ результатов. Само написание фронтенда или настройка базы данных остается техническим действием внутри задачи разработки прототипа.

Предположим, работа посвящена устойчивости модели прогнозирования оттока пользователей при изменении распределения данных. Слабая цель звучит как «исследовать дрейф данных в машинном обучении». Она слишком широка и не задает результат.

Более точная цель: «Сравнить методы обнаружения дрейфа данных и определить, какие из них наиболее надежно сигнализируют о снижении качества модели прогнозирования оттока пользователей».

Тогда задачи могут последовательно включать анализ методов обнаружения дрейфа и способов оценки деградации модели, выбор нескольких методов для сравнения, формирование сценариев изменения данных, проведение эксперимента и сопоставление чувствительности методов с фактическим изменением качества модели.

Типичные ошибки

Формулировка цели и задач кажется довольно простой, когда тема уже определена. На практике именно здесь часто становится заметно, насколько хорошо собран весь исследовательский замысел. Если тема остается слишком широкой, не определена проблема или непонятно, какой результат студент собирается получить, это почти сразу проявляется в цели и задачах.

Цель повторяет тему

Одна из распространенных ошибок заключается в том, что цель фактически повторяет название темы другими словами.

Например, тема сформулирована как:

«Методы обнаружения аномалий в сетевом трафике».

Студент пишет цель:

«Исследовать методы обнаружения аномалий в сетевом трафике».

Формально цель есть, но она ничего не добавляет к теме. Из нее по-прежнему непонятно, зачем сравниваются методы, какое их свойство представляет интерес и какой результат должен быть получен.

Такая ситуация часто возникает, если тема еще осталась на уровне широкой предметной области. В первом модуле мы уже проверяли тему именно на это: формулировка должна задавать не просто область, а конкретную исследовательскую постановку.

Если студент в ходе анализа источников обнаружил, что разные методы показывают неодинаковое качество на изменяющихся данных, тема и цель могут стать точнее.

Тема: «Сравнительная оценка методов обнаружения аномалий в сетевом трафике при изменении распределения данных».

Цель: «Сравнить методы обнаружения аномалий в сетевом трафике и определить, какие из них сохраняют качество обнаружения при изменении распределения данных».

Теперь цель раскрывает, какой именно результат должен появиться в работе.

Цель описывает только процесс работы

Другая частая ошибка связана с использованием глаголов «изучить», «рассмотреть», «ознакомиться», «проанализировать тему». Такие действия действительно выполняются в ходе ВКР, но сами по себе не являются ее конечным результатом.

Например:

«Цель исследования — изучить возможности больших языковых моделей для обнаружения фишинга».

После прочтения такой цели возникает вопрос: что будет считаться результатом изучения? Студент прочитает статьи? Проверит несколько моделей? Разработает собственный подход? Сравнит качество?

Предположим, на предыдущем этапе студент уже выяснил, что методы обнаружения традиционного фишинга хорошо исследованы, однако их качество на сообщениях, созданных современными LLM, требует дополнительной проверки.

Тогда цель можно сформулировать иначе:

«Оценить применимость методов обнаружения фишинга к сообщениям, сгенерированным большими языковыми моделями, и определить ограничения их использования».

В этой версии понятно, что в конце работы должен появиться вывод о применимости и ограничениях методов, а не просто набор прочитанных материалов.

То же самое относится к целям вида:

«Изучить технологии RAG» или «рассмотреть применение машинного обучения в информационной безопасности».

Это хорошие направления для начала поиска темы, но слишком слабые формулировки для цели магистерской ВКР.

Цель слишком амбициозна и не соответствует ресурсам

Иногда проблема возникает не из-за слишком общей, а, наоборот, из-за чрезмерно масштабной формулировки.

Например:

«Создать универсальную систему предотвращения кибератак в корпоративной инфраструктуре».

Такую цель практически невозможно корректно проверить в рамках одной магистерской ВКР. Само понятие «кибератака» включает большое количество принципиально разных сценариев, а универсальная система потребовала бы работы с множеством источников данных, инфраструктур, техник атак и механизмов реагирования.

Именно поэтому цель нужно сопоставлять с результатами Модуля 3, где оценивались собственные компетенции, доступ к данным, инфраструктуре и время.

Предположим, студент выяснил, что ему доступны журналы событий Windows и тестовый стенд, но нет доступа к реальным данным нескольких организаций.

Тогда реалистичная цель может выглядеть так:

«Разработать и экспериментально проверить способ приоритизации событий безопасности в журналах Windows на тестовом стенде».

Исследование стало значительно уже, но при этом его результат можно получить и проверить.

Аналогичная проблема возникает в ML.

Слишком амбициозная цель:

«Разработать универсальную модель машинного обучения, устойчивую к любым изменениям данных».

Более реалистичный вариант:

«Сравнить методы обнаружения дрейфа данных и определить их способность своевременно фиксировать снижение качества модели прогнозирования оттока пользователей».

Сужение в данном случае не ухудшает работу. Оно делает исследование выполнимым.

В цели заранее заложен желаемый результат

Еще одна проблема возникает, когда студент заранее считает свою гипотезу доказанной.

Например:

«Цель работы — доказать, что использование LLM повышает эффективность работы аналитика SOC».

Такая формулировка заставляет исследователя искать подтверждение заранее выбранного вывода. Между тем исследование может показать, что LLM ускоряют выполнение части задач, но одновременно увеличивают количество ошибок. Возможно и то, что заметного эффекта вообще не будет.

Поэтому корректнее сформулировать:

«Оценить влияние использования LLM на скорость и качество первичного анализа событий безопасности аналитиком SOC».

В такой постановке допустим любой результат. Именно это соответствует исследовательской логике, с которой мы работали при формулировании темы.

Похожая ситуация возможна с темой веб-приложения для пар.

Некорректная цель:

«Доказать, что разработанное веб-приложение повышает взаимопонимание между партнерами».

До проведения исследования неизвестно, произойдет ли такое улучшение.

Корректнее:

«Разработать и апробировать способ представления данных об изменениях эмоционального состояния партнеров и оценить его воспринимаемую полезность для интерпретации повторяющихся изменений в коммуникации».

Здесь исследователь проверяет эффект, а не обещает его заранее.

Задачи не приводят к достижению цели

Иногда сама цель сформулирована достаточно хорошо, однако список задач не позволяет ее достичь.

Предположим, цель звучит так:

«Сравнить методы обнаружения фишинговых сообщений, сгенерированных большими языковыми моделями, и определить ограничения их применения».

Студент предлагает задачи:

- изучить литературу по фишингу;

- рассмотреть существующие LLM;

- выбрать язык программирования;

- реализовать программный прототип.

После выполнения всех этих задач сравнение методов так и не произойдет. В работе отсутствует эксперимент, критерии сравнения и анализ результатов.

Логичная цепочка может выглядеть иначе:

Задача 1. Проанализировать существующие методы обнаружения фишинговых сообщений и определить критерии их сравнительной оценки.

Задача 2. Отобрать методы для экспериментального сравнения и сформировать набор традиционных и LLM-сгенерированных сообщений.

Задача 3. Реализовать процедуру экспериментальной проверки выбранных методов в единых условиях.

Задача 4. Сопоставить результаты по выбранным метрикам и определить ограничения применения исследованных методов.

Теперь выполнение последней задачи действительно позволяет приблизиться к заявленной цели.

Полезный способ проверки выглядит очень просто: представьте, что все задачи уже выполнены. Если после этого вы все еще не можете ответить на вопрос, поставленный целью, значит, в цепочке чего-то не хватает.

Вместо исследовательских задач перечислены технические действия

В технических ВКР эта ошибка встречается особенно часто, потому что большая часть работы действительно связана с конкретными техническими операциями.

Например, студент пишет:

- найти датасет;

- установить Python;

- подключить библиотеки;

- обучить модель;

- построить графики;

- написать отчет.

Все перечисленные действия могут понадобиться. Но такой список описывает организацию работы, а не логику исследования.

Если цель связана с оценкой устойчивости ML-моделей к дрейфу данных, задачи могут быть сформулированы иначе.

Например:

«Определить критерии оценки деградации качества модели при изменении распределения данных».

Внутри этой задачи студент действительно будет работать с метриками и кодом.

Следующая задача:

«Сформировать сценарии изменения распределения данных и провести экспериментальную проверку модели».

Внутри нее появятся датасеты, библиотеки, запуск моделей и сохранение результатов.

И затем:

«Сопоставить изменение характеристик данных с динамикой качества модели и определить условия возникновения значимой деградации».

Построение графиков станет техническим действием внутри этой задачи.

Таким образом, задачи описывают исследовательскую логику, а действия помогают эти задачи выполнить.

Задачи дублируют друг друга

Иногда студент формально набирает необходимое количество задач, разделяя одно действие на несколько похожих пунктов.

Например:

- изучить существующие методы обнаружения аномалий;

- рассмотреть современные подходы к обнаружению аномалий;

- провести анализ методов обнаружения аномалий;

- сравнить существующие решения.

Первые три задачи фактически описывают один этап работы.

Их можно объединить:

«Проанализировать существующие методы обнаружения аномалий и выделить подходы, релевантные выбранному классу данных».

Следующая задача должна уже выполнять другую функцию:

«Определить критерии сравнительной оценки выбранных методов».

Затем может следовать экспериментальная проверка.

Так каждая задача начинает давать новый промежуточный результат.

Задачи не связаны с проблемой, выявленной ранее

Еще одна менее очевидная ошибка возникает, когда цель и задачи выглядят формально корректно, но перестают быть связаны с проблемой, которую студент обосновывал в первых модулях.

Предположим, анализ источников показал, что основное ограничение существующих систем RAG связано с использованием нерелевантных или устаревших документов.

Однако студент формулирует цель:

«Разработать удобный интерфейс RAG-системы».

А затем задачи:

«разработать дизайн», «реализовать интерфейс», «провести пользовательское тестирование».

Это может быть самостоятельный хороший проект, но он уже решает другую проблему.

Если исследовательский дефицит касался качества извлечения контекста, логичнее поставить цель, например:

«Разработать и оценить способ совместного контроля релевантности и актуальности документов, используемых RAG-системой при формировании ответа».

Тогда задачи должны быть связаны именно с критериями релевантности, механизмом отбора документов и проверкой результата.

Поэтому после формулирования цели и задач полезно еще раз вернуться к актуальности и спросить:

действительно ли я продолжаю решать ту проблему, которую обосновывал раньше?

SMART как дополнительный инструмент проверки цели

После того как цель сформулирована из логики исследования, ее можно дополнительно проверить с помощью модели SMART. Важно использовать SMART именно как инструмент проверки, а не как механический шаблон. Исследовательская цель не обязана превращаться в управленческую цель вроде «увеличить показатель на 15 % к 1 мая». Результат исследования заранее неизвестен, поэтому искусственно задавать желаемый эффект методологически неверно.

Для проверки цели ВКР SMART можно адаптировать следующим образом.

S — Specific, конкретность

Должно быть понятно, что именно исследуется.

Слишком широко:

«Исследовать применение искусственного интеллекта в информационной безопасности».

Конкретнее:

«Сравнить методы обнаружения фишинговых сообщений, сгенерированных большими языковыми моделями».

Во втором случае заданы и класс задачи, и объект сравнения.

M — Measurable, проверяемость результата

Для исследования этот критерий лучше понимать не как обязательное наличие числового показателя, а как возможность проверить достижение цели.

Например:

«Оценить влияние методов обнаружения дрейфа данных на своевременность выявления деградации ML-модели».

Такую цель можно проверить через выбранные метрики, экспериментальные сценарии и результаты.

А цель:

«Улучшить работу модели»

не позволяет понять, что именно будет считаться улучшением.

A — Achievable, достижимость

Цель должна соответствовать вашим ресурсам, компетенциям, данным и срокам.

Например:

«Создать универсальную систему обнаружения всех типов кибератак»

не соответствует масштабу магистерской ВКР.

А цель:

«Разработать и проверить способ приоритизации событий безопасности Windows на тестовом стенде»

может быть реалистичной, если необходимые данные и инфраструктура доступны.

Здесь SMART напрямую связывает Модуль 5 с результатами самооценки из Модуля 3.

R — Relevant, соответствие исследовательской проблеме

Цель должна отвечать именно на ту проблему, актуальность которой вы обосновали.

Если в актуальности речь шла о снижении качества классификатора при изменении данных, а цель внезапно связана с удобством пользовательского интерфейса, логика исследования нарушена.

Проверочный вопрос здесь очень простой:

Если я достигну этой цели, получу ли я ответ на проблему, которую сформулировал ранее?

T — Time-bound, ограниченность во времени

В классическом SMART цель привязывается к конкретной дате. Для формулировки цели ВКР писать срок прямо в предложение обычно не требуется.

Однако сам критерий остается полезным.

Спросите:

можно ли получить заявленный результат за время, отведенное на ВКР?

Если исследование требует нескольких лет сбора данных, промышленного внедрения системы или длительного наблюдения за пользователями, цель необходимо корректировать.

Пример проверки цели по SMART

Рассмотрим цель:

«Сравнить методы обнаружения фишинговых сообщений, сгенерированных большими языковыми моделями, и определить ограничения их применения».

S. Конкретна ли цель?
Да. Понятно, какие методы и для какой задачи сравниваются.

M. Можно ли проверить результат?
Да. Можно определить единые данные и метрики, провести сравнение и зафиксировать ограничения.

A. Реалистична ли она?
Это зависит от доступности данных и инструментов. Если открытые датасеты и модели доступны, цель может быть реализована в масштабе ВКР.

R. Связана ли она с проблемой?
Да, если ранее было показано, что существующие методы дают неодинаковые результаты на сообщениях нового типа.

T. Можно ли получить результат в доступный срок?
Да, если работа ограничена несколькими методами и заранее определенным экспериментальным набором данных.

Так SMART позволяет увидеть не то, насколько «красиво» сформулирована цель, а достаточно ли она конкретна, проверяема, реалистична и связана с исследовательским замыслом.

При этом главным критерием остается исследовательская логика:

проблема → актуальность → цель → задачи → результат.

SMART помогает проверить эту конструкцию, но не заменяет ее.

Перейти к основному содержимому

Вернитесь к актуальности из предыдущего модуля и выделите одно предложение, в котором наиболее ясно сформулировано затруднение или исследовательский дефицит. Затем запишите, какой результат позволил бы уменьшить неопределенность вокруг этой проблемы.

Полезно начать не с формулировки цели, а с фразы: «После завершения ВКР я смогу обоснованно показать, что…». Например: «…какой из трех методов лучше сохраняет качество при изменении типа данных» или «…какие условия применения метода делают его устойчивым». После этого преобразуйте мысль в академически нейтральную цель.

Проверьте, не обещаете ли вы заранее положительный эффект. Если цель звучит как «повысить точность», задайте себе вопрос: что произойдет, если точность не повысится? Исследование все равно должно иметь результат. Поэтому часто корректнее писать «оценить влияние», «сравнить», «определить условия», «проверить применимость».

Теперь представьте путь от текущего состояния к цели. Какой результат нужно получить первым, чтобы перейти ко второму шагу? Что должно быть определено до разработки? Что должно быть разработано до проверки? Что нужно измерить, чтобы сделать финальный вывод?

Сформулируйте от трех до пяти задач. Для каждой задачи отдельно допишите, какой промежуточный результат появится после ее выполнения. Если такой результат трудно назвать, задача, вероятно, слишком общая или слишком техническая.

После этого расположите задачи в реальной последовательности выполнения. Не ориентируйтесь только на структуру текста ВКР. Логика исследования важнее будущих названий глав.

Прочитайте сначала только тему и цель. Из цели должно быть понятно, какой результат вы хотите получить по заявленной теме. Затем прочитайте цель и задачи. Читатель должен видеть, каким образом каждая задача приближает к цели.

Попробуйте закончить фразу: «Цель будет достигнута, потому что сначала я…, затем…, после этого…, и в результате…». Если последовательность разваливается или в ней приходится добавлять шаг, которого нет среди задач, набор нужно доработать.

Цель должна быть одна, задач – от 5.  Они должны быть конкретными, необходимыми, последовательными и проверяемыми..

Подготовьте одну рабочую формулировку цели и пяти задач исследования. Для каждой задачи укажите предполагаемый промежуточный результат. Затем проведите обратную проверку: если все задачи выполнены, можно ли доказательно утверждать, что цель достигнута?

Перейти к основному содержимому

К завершению модуля у вас должна быть одна формулировка цели, которая описывает ожидаемый исследовательский результат, и пять задач, образующих последовательный путь к этой цели.

На следующем этапе вы будете уточнять границы исследования через объект и предмет. Поэтому уже сейчас важно, чтобы цель и задачи не пытались охватить слишком широкую область. Чем яснее вы понимаете, какой результат хотите получить и какие шаги действительно необходимы, тем легче будет определить, что именно является объектом вашей работы и какой его аспект вы непосредственно исследуете.